稷山县农经中心农村产权制度改革

股权证打印和印制委托业务费项目绩效自评报告

我单位对2020年度农村集体产权制度改革股权证打印和印制委托业务费支出全面开展绩效自评，涉及预算资金100万元。从评价情况来看，2019年清产核资全面完成，成员身份确认工作全面完成，股权量化工作全面完成，成立（股份）经济合作社完成98%，我县集体经济组织总数1050个，村数191个，组数859个。2020年底，全县打印股权证78771份，印制股权证9万本，全面完成并发放至农户，此项工作经省市验收均分在90分以上，在年底前基本完成产权制度改革任务。

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的0.23%。对2020年度农村集体产权制度改革1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，组织对“农村集体产权制度改革”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出461.23万元，政府性基金预算支出35.1万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映农村集体产权制度改革项目绩效自评。

农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年农村集体产权制度改革股权证印制完成率100%；二是股权证打印按照要求全部发放。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是加强预算执行进度；二是进一步完善绩效目标管理。

农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：为确保项目评价工作顺利开展，我单位及时成立项目绩效自评领导小组及工作组，落实项目绩效自评工作一把手责任制，项目绩效自评工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。