## 当年完工项目绩效目标申报表
附件1
稷山县项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 稷山县2020年冬季清洁取暖工程（煤改电）建设项目
主管部门及代码 |  |  | 稷山县能源局 |  | 实施单位 | 稷山县能源局
项目属性 |  |  | 重大 |  | 项目期 | 1
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2823.12
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 2018.48
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 | 804.64
项目概况 |  |  | 稷山县4个乡镇4388户居民实施“煤改电”取暖工程改造（传统燃煤锅炉改造为电采暖的方式）
立项依据 |  |  | 稷审管批﹝2020﹞58号文件
项目设立 的必要性 |  |  | 提高生活质量，积极推进清洁取暖的需要；优化能源结构，缓解资源压力，实现供暖多元化的需要；减少原煤消耗，减少大气CO₂和SO₂排放量的需要。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 《稷山县2020年冬季清洁取暖工作实施方案》、《稷山县2020年冬季取暖“煤改电”工作实施细则 》、《稷山县2020年冬季清洁取暖工程（煤改电）建设项目监理确定的实施方案》
项目实施计划 |  |  | 2020年11月15日全部完成
总 体 目 标 | 年度目标：2020年11月15日完成6532户居民实施“煤改电”取暖工程改造
目标1：2020年7月28日前完成监理确定工作 目标2：2020年8月18日前完成公开招投标 目标3：2020年10月31日前完成设备安装工作 目标4：2020年11月15日前完成验收工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 计量单位 | 备注
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 煤改电 | 4388 | 户
|  | 质量指标 | 改造设备完好率 | 100%
|  |  | 改造工程质量合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 清洁取暖工程完成及时性 | 2020年10月底前完成改造并具备正常使用条件
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 清洁取暖覆盖率 | 县城实现清洁取暖率100%
禁煤区农村清洁取暖率100%
实现禁煤区生活及冬季取暖散煤替代
|  | 生态效益 指标 | PM2.5平均浓度 | PM2.5浓度进一步下降，禁煤区环境质量的改善
|  |  | SO₂平均浓度 | 采暖期SO₂平均浓度同比改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80%
负责人：常珂伟 经办人：高伟 联系电话：5522187

## 绩效目标审核表
附2
稷山县项目支出绩效目标审核表
单位名称 |  | 稷山县能源局 |  | 绩效目标审核人员
审核内容 |  | 审核要点 |  | 审核得分 主管部门审核得分 财政部门审核得分
具体内容 | 分值 | 具体内容 | 分值 | 实施单位 | 主管部门 | 财政对口股
一、完整性审核（20分）
规范 | 10分 | 绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 5
完整性 |  | 绩效目标填报内容是否完整、准确、详实、是否无缺项、错项 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 5
|  | 得分小计 |  |  | 10
名确 | 10分 | 绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 5
清晰性 |  | 绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 5
|  | 得分小计 |  |  | 10
二、相关性审核（30分）
目标 | 15分 | 总体目标是否符合国家法规、经济和社会发展规划要求 | 7分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 7
相关性 |  | 总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关 | 8分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 8
|  |  |  | 得分小计 | 15
指标 | 15分 | 绩效指标是否全面、充分、是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值 | 8分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 7
科学性 |  | 绩效指标是否细化、量化、便于监控和评价：难以量化的，定性描述是否充分、具体 | 7分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 6
|  | 得分小计 |  |  | 13
三、适当性审核（30分）
绩效 | 15分 | 预算绩效是否显著，是否能体现实际产出和效果的明显改善 | 8分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 8
合理性 |  | 预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否完全合理 | 7分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 7
|  | 得分小计 |  |  | 15
资金 | 15分 | 绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小 | 7分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 7
匹配性 |  | 绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配 | 8分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 8
|  | 得分小计 |  |  | 15
四、可行性审核（20分）
实现 | 10分 | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理推算 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 5
可能性 |  | 绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 5
|  |  |  | 得分小计 | 10
条件 | 10分 | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 5
充分性 |  | 内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行 | 5分 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 5
|  | 得分小计 |  |  | 10
|  | 得分合计 |  |  | 98

## 绩效目标反馈表
附件3
稷山县项目支出绩效目标反馈表
审核的项目名称 |  | 稷山县2020年冬季清洁取暖工程（煤改电）建设项目
主管部门 |  | 稷山县能源局 | 实施单位 | 稷山县能源局
主管部门审核应修改或完善的意见、建议 | 评定等级 优□ 良□ 中□ 差□
说明：
审核人：
（盖 章）
年 月 日
财政对口科室审核意见 | 评定等级 优□ 良□ 中□ 差□
审核人意见建议：
分管领导意见建议：
（盖 章）
年 月 日
财政绩效管理部门审核意见 | 审核人意见建议：
分管领导意见建议：
（盖 章）
年 月 日
说明：1、“优”等级分值：90—100分；“良”等级分值80—89分；“中”等级分值60-79 分；“差”等级分值59分以下。 2、本表经主管部门审核评定后随《项目支出绩效目标申报表》一同报送财政部门。