## Sheet1
稷山县项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 稷山县新建党校
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 县委党校
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1371 | 1415.85 |  | 1405.8 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 989.95 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 371 | 371 |  | 371 |  | — |  |  |  | —
|  | 党员干部政治训练教育教学经费 |  |  | 44.85 |  | 44.85 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 （60分） | 数量指标 | 新建县委党校 |  |  | 1幢 | 行业标准 | 5 |  | 5
|  |  | 主体楼一栋及东、西侧裙楼 |  |  | 10742平方米 | 12月底 | 5 |  | 5
|  |  | 附属用房 |  |  | 100平方米 | 12月底 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 根据建设工程施工合同（GF-2017-0201） |  |  | 符合合格标准 | 行业标准 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 主体封顶和室内装修 |  |  | 符合合格标准 | 12月底 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 2020年新党校建设财政拨款 |  |  | 1415.85万元 | 1405.8万元 | 15 |  | 14 |  | 工程还未完工
| 效益 指标 （30分） | 社会效益 | 能否提供优质的教学资源和环境 |  |  | 能 | 满足培训需求 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 能否吸引优秀人才到校任教 |  |  | 能 | 满足引才需求 | 10 |  | 10
|  |  | 能否满足学员的培训需求 |  |  | 能 | 满意 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教职员工满意度 |  |  | 满足教学需求 | 满足 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99