稷山县教育局2020年

学前教育幼儿资助项目支出绩效自评报告

根据县财政部门安排，我局于2021年5月份对2020年学前教育幼儿资助财政支出项目进行了绩效评价，现将项目绩效自评情况报告如下：

- 基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况：稷山县教育局隶属于政府部门，是县财政一级预算单位，单位现有15个职能股室，在编人45人。该项目由我局学生资助管理中心具体负责实施管理，项目负责人是分管副局长任凯宏。

- 2、立项依据：山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《学前教育建设与资助资金管理办法》的通知

3、发展规划：通过学前教育幼儿资助项目的实施，使学前教育家庭经济困难幼儿能够接受同等的教育，切实减轻家庭经济负担。

（二）资金投入和使用情况

2020年学前教育幼儿资助年初预算202.8万元，其中：中央资金69.47万元，省级资金万53.33万元，市级资金40万元，县级配套资金40万元。

2020年学前教育幼儿资助全年预算数191.9万元，其中中央资金79万元，省级资金50万元，市级资金36.9万元，县级配套资金40万元，调整义务教育户14万元。

2020年学前教育幼儿资助支出168.4万元，项目实施完成。

项目于2021年5月底前实施完成，2020年项目资金168.4万元，补发2016至2019年学前幼儿资助16.8万元，上缴财政6.1万元，专户结余0.6万元。款项已分两次通过银行打到幼儿家长提供的银行卡中。

（三）项目绩效目标

总体目标：学前教育家庭经济困难幼儿2028人，每生每年1000元。

阶段性目标：学前教育家庭经济困难幼儿2028人，每生每年1000元。

- 二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

- 1、加强学前教育幼儿资助绩效管理，强化学前教育幼儿资助项目支出责任，通过学前教育幼儿资助项目的实施，使学前教育经济困难家庭在经济上能够有所缓解，提高学前教育幼儿资助使用效益。

- 2、评价对象为2020年中央财政安排79万元，省级资金40万元，市级资金36.9万元，县级配套资金19.9万元学前教育幼儿资助的使用绩效。

- 3、评价范围为2020年全县学前教育幼儿资助。

- （二）绩效评价工作情况

- 成立学前教育幼儿资助项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。按照年初制定的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各阶段负责人建议意见，做好自评工作。

- 三、综合评价情况及评价结论

学前教育幼儿资助项目有效减轻了学前教育幼儿家庭经济负担，有助于完善国家资助政策体系，使学前教育幼儿资助项目在脱贫攻坚中发挥更大的作用。

- 四、项目绩效评价指标分析

项目决策：立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。

项目实施过程：预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，做到公开公正透明，专款专用，及时发放，没有克扣、截留、挤占和挪用项目资金的现象。

项目产出：全县符合条件的学前教育幼儿数2020-2021学年秋季1690人，春季1678人。项目实施完成能够缓解学前教育经济困难家庭减轻负担。项目于2021年5月底前完成。

项目效益:为学前教育贫困家庭减轻经济负担3368人次，有助于完善国家资助政策体系，使幼儿资助项目在脱贫攻坚中发挥更大的作用。

学前教育幼儿家长满意度达90%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

- （一）主要经验及做法：

1、制定完善的各级资助发放方案，并要求各校严格按照文件执行。

2、在资助发放前，要求各校务必排查摸清本校实际贫困学生状况，根据摸排情况确定受资助学生。

3、贫困认定时，按照国家有关政策，要求入户严格筛查，做到精准资助。

（二）存在问题及原因分析：

1、公示时存在泄漏幼儿家庭贫困状况等信息。

2、各校存在在宣传力度不够问题，我们要求各幼儿园利用家长微信群、张贴公示、QQ群、电话联系等多种形式，务必加大宣传力度，做到人人皆知。

稷山县教育局

2021年5月10日