附件3：2020年绩效评价报告

国土空间规划项目支出绩效评价报告

一、基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，落实习近平总书记视察山西重要讲话精神和省委、省政府决策部署，坚持目标导向与问题导向相结合，增强规划的科学性、权威性和实施性，充分发挥国土空间总体规划的战略引领和刚性管控作用，优化国土空间开发保护格局，加快转变国土空间开发利用方式，提升国土空间品质和利用效率，加快完善规划实施监督管理体系，推动形成绿色发展方式和生活方式，促进全县经济社会更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

以习近平生态文明思想为指导，全面落实生态文明建设要求，坚持保护优先、集约节约，落实底线管控，严守生态安全、国土安全、粮食安全和历史文化保护线，严控增量、盘活存量，促进城镇发展由外延扩张向内涵提升转变，推动形成绿色发展方式和生活方式。

统筹推进国土空间总体规划编制工作，自上而下、上下联动协同调整划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界。坚持城乡协同发展，推进城乡基本公共服务均等化。

充分发挥国土空间总体规划统筹作用，推动区域协调发展、城乡融合发展。整合各类空间性规划，发挥自然资源和空间规划管理合一的体制优势，实现国土空间规划管理的全域覆盖和全要素管控。

满足人民群众对美好生活的向往，提升人民群众获得感和幸福感。突出文化特色，优化城乡功能布局和空间结构，提升基础设施和公共服务水平，改善人居环境，打造魅力空间，实现城乡高质量发展、高品质生活。

充分发挥承上启下的传导作用，落实国家、省级和市级国土空间规划的刚性管控要求和约束性指标，允许规划“留白”，给地方规划事权留有弹性空间，应对城乡社会经济发展的不确定性。

强化规划全过程的公众参与，建立专家咨询机制，形成全社会的广泛共识，规划应遵循“谁组织编制，谁负责实施”的原则，明确各级各类规划编制及审批要点。注重规划时效，突出政策属性，强化规划强制性内容的分解、传导和考核，使国土空间总体规划能用、管用、好用。

规划期限为2020年至2035年，近期为2025年，远景展望至2050年。规划范围为全县域686平方公里。

编制稷山县国土空间总体规划是促进全县经济社会健康发展和生态文明建设的重要举措，是深入落实国家、省级、市级重大区域战略，统筹全域空间资源配置的科学依据，有利于优化县域国土空间保护和开发格局，提升综合实力和竞争力，提高城乡区域协调发展，维护国土空间和谐稳定，各级财政应充分保障国土空间规划编制工作所需经费，保障工作如期完成。年初我县国土空间总体规划编制经费已经全额列入财政预算。3月份国土空间总体规划编制招投标确定788万元，目前合同首付款40%已经顺利拨付。后期规划编制经费需要财政部门足额保障，国土空间总体规划编制工作才能顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

到2025年，健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制；形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到2035年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 稷山县项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 稷山县国土空间规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 稷山县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 315.2 | 315.2 |  | 315.2 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 315.2 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 基本完成稷山县国土空间规划编制任务 |  |  |  |  |  | 已经完成稷山县国土空间规划编制初稿并上报市局 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：规划文本及图纸 |  |  | 纸质、电子 | 初稿已完成 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合强制性的国家技术规范、省市相关技术规程。 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：到2035年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 | 指标1：将生态优先、绿色发展作为一切发展的前提。 |  |  | 良好 | 良好 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：实现城乡高质量发展、高品质生活。 |  |  | 良好 | 良好 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1：构建山水林田湖草生命共同体。 |  |  | 良好 | 良好 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：形成全国国土空间开发保护“一张图”。 |  |  | 良好 | 良好 | 8 |  | 6 | 有待未来15年实践检验 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、时间进程：受疫情影响招投标工作推迟了两个多月，规划编制单位现场踏勘、对接资料工作不得不一推再推，四五月份的时候相关工作才得以陆续开展，严重影响了全年目标。

2、国家政策限制：生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”划定成果部里面至今没有敲定，严重制约国土空间规划编制框架；“三调”数据成果及认定标准一直等待中央公布，对国土空间规划进程“卡脖子”；上位规划省级国土空间规划等待国务院审批、市级国土空间规划正在编制之中，规划定位、战略传导不明朗的情况下县级国土空间规划编制工作压茬推进、同步开展面临压力不小，顺利完成工作目标需要迎难而上、排除万难、步疾蹄稳的工作作风和万众一心、同心同行、摸着石头过河的坚定意志。

国土整治项目支出绩效评价报告

一、项目概况

- 2020年土地整治实施的项目有5个，分别是：

- 稷山县蔡村乡大李、仁义二村土地整治项目完成200亩；

- 2、2012年度和2014年度增减挂钩土地复垦项目完成1500亩；

- 3、上费下费补充耕地项目完成600亩；

- 4、稷山县蔡村等十八村基本农田整理项目竣工验收；

- 5、清河高标准农田整理项目竣工验收。

- 以上五个项目总建设规模5万亩，新增耕地2300亩，总投资5000万元，主要工程有土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等。

- 二、项目绩效阶段性目标

- 目标1：稷山县蔡村乡大李、仁义二村土地整治项目完成200亩；

- 目标2：2012年度和2014年度增减挂钩土地复垦项目完成1500亩；

- 目标3：上费下费补充耕地项目完成600亩；

- 目标4：稷山县蔡村等十八村基本农田整理项目竣工验收；

- 目标5：清河高标准农田整理项目竣工验收。

- 绩效变差原因

- 1、质量指标偏差原因是2012年增减挂钩项目因项目存在重大变更，实施时限超设计。

- 2、生态效益偏差原因是项目区没有实施农田防护工程。