## Sheet1
稷山县项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）
主管部门 |  | 稷山县委政法委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 浙江大华系统工程有限公司
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 1590911.7 |  | 10 |  | 80% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：城区40个人脸识别相机及清河镇综合治理系统4个卡口相机1个球机设备安装 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  | 严把产品质量 严把施工质量
|  |  | 指标2：8个乡镇视频会议系统建设 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | 严把产品质量 严把施工质量
|  |  | 指标3：指挥中心大屏系统15块拼接屏及1个LED屏安装 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | 严把产品质量 严把施工质量
|  |  | 指标4：综治分平台后台6台服务器3台交换机1套网闸1台防火墙安装 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | 严把产品质量 严把施工质量
|  |  | 指标5：云桌面管理系统1套及13台云客户机安装 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  | 严把产品质量 严把施工质量
|  | 质量指标 | 指标1：前端设备网络通畅，供电稳定 |  |  | 100 | 95 | 5 |  | 5 |  | 及时维护，确保稳定运行
|  |  | 指标2：后端设备运行稳定，安全可靠 |  |  | 100 | 98 | 5 |  | 5 |  | 及时维护，确保稳定运行
|  | 时效指标 | 指标1：项目实际工期因疫情等方面原因延后 |  |  | 100 | 90 | 5 |  | 4 |  | 加快项目进度
|  | 成本指标 | 指标1：项目审定总金额因变更增加5.7%，未超出国家规定的10% |  |  | 100 | 90 | 5 |  | 4 |  | 严格控制成本，减少项目变更
| 效益 指标 （30分） | 社会效益 指标 | 指标1：服务社会治安防控，“雪亮工程”通过构建全面覆盖、无缝连接的治安监控防控体系，为公安机关侦破案件、交警部门处理交通违法行为提供科技信息支撑，有力打击违法犯罪。 |  |  | 100 | 98 | 5 |  | 5 |  | 持续配合各单位执法需求
|  |  | 指标2：服务社会综合治理，“雪亮工程”通过在车站码头、学校医院周边、重要路段以及社区（村）关键点位实现视频监控全覆盖，进一步提升群众安全感满意度。 |  |  | 100 | 98 | 5 |  | 5 |  | 持续提升群众安全感满意度
|  | 生态效益 指标 | 指标1：本项目中部署的清河镇综合治理系统实现了通过视频监控巡查，协助有关部门处置渣土车运输、私挖乱采、环境污染、垃圾乱堆放、私搭乱建等。 |  |  | 100 | 95 | 10 |  | 9 |  | 加强应用，大力打击违法违规问题
|  | 可持续影响指标 | 指标1：本项目的建设有利于提高社会治安防控的整体水平；有利于营造良好社会治安环境及投资环境、使人民群众得以安居乐业，从而维护社会经济的正常运作。另外，本项目的建设还能有效节省警力等资源。 |  |  | 100 | 95 | 10 |  | 9 |  | 不断优化改进，为后续项目预留了相关接口，保证项目的可扩展性
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：本项目的实施为公安、交警、城管等执法机关侦破案件、打击违法犯罪行为提供了有效科技信息支撑，进一步提升了群众安全感满意度 |  |  | 100 | 98 | 10 |  | 9 |  | 满足了稷山县城区公共安全的基本需求
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93