稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）支出绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

近年来，全国按照升级完善立体化信息社会治安防控体系部署要求，全力推进视频监控系统建设，在维稳冲突、打击犯罪、治安防控、社会治理、服务民生等方面发挥了积极作用，但也存在基础信息不全、联网整合不够、应用效益不高等问题。

2015年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发〔2014〕69号），《意见》指出：要加快公共安全视频监控系统建设。高起点规划、有重点有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用工作，提高公共区域视频监控系统覆盖密度和建设质量。加大城乡接合部、农村地区公共区域视频监控系统建设力度，逐步实现城乡视频监控一体化。完善技术标准，强化系统联网，分级有效整合各类视频图像资源，逐步拓宽应用领域。

2015年5月，国家发展改革委、中央综治办、公安部等9部委印发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）指出：公共安全视频监控建设联网应用，是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段，对于提升城乡管理水平、创新社会治安防控体系建设具有重要意义。《意见》提出的总体目标是：到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

2016年10月，全国综治“江西会议”，孟建柱书记再次指出，完善社会治安防控体系，核心是提高整体效能，中央已将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划，部署开展“雪亮工程”建设。

建设内容包括：（1）综治分平台监控存储转发能力建设；（2）综治分平台综治综合管控部署；（3）综治分平台社会资源接入；（4）城区信息资源管控；（5）县城区人脸智能摄像机部署；（6）指挥中心大屏系统；（7）视频会议系统；（8）指挥调度平台；（9）清河镇综合治理系统。（10）会议室基础装修、家具、设备等。

稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）2020年11月30日开工，2021年8月24日竣工。完成了以上10项建设内容，总投资5265656.85元。目前所有系统均正常使用。

- 项目绩效目标。

- 稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）在所定工期之内，完成前端监控安装，中心平台建设，视频会议系统等设备安装、平台部署。完成稷山县公共安全的需求，并为后续项目预留相关接口，保证项目的可扩展性。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）

绩效评价范围：1、绩效目标合理性；2、资金投入使用情况，3、为实现绩效目标制定的制度和工作措施；4、绩效目标的实现程度及效果。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则

- 科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

- 评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 |

- （三）绩效评价工作过程。

- 1、准备阶段；2、指标体系及评价方案确定阶段；3、自评工作执行阶段；4、评价报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：城区40个人脸识别相机及清河镇综合治理系统4个卡口相机1个球机设备安装 | 100 | 100 | 10 | 10 |
|  |  |  | 指标2：8个乡镇视频会议系统建设 | 100 | 100 | 5 | 5 |
|  |  |  | 指标3：指挥中心大屏系统15块拼接屏及1个LED屏安装 | 100 | 100 | 5 | 5 |
|  |  |  | 指标4：综治分平台后台6台服务器3台交换机1套网闸1台防火墙安装 | 100 | 100 | 5 | 5 |
|  |  |  | 指标5：云桌面管理系统1套及13台云客户机安装 | 100 | 100 | 5 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：前端设备网络通畅，供电稳定 | 100 | 95 | 5 | 5 |
|  |  |  | 指标2：后端设备运行稳定，安全可靠 | 100 | 98 | 5 | 5 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实际工期因疫情等方面原因延后 | 100 | 90 | 5 | 4 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目审定总金额因变更增加5.7%，未超出国家规定的10% | 100 | 90 | 5 | 4 |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效益 指标 | 指标1：服务社会治安防控，“雪亮工程”通过构建全面覆盖、无缝连接的治安监控防控体系，为公安机关侦破案件、交警部门处理交通违法行为提供科技信息支撑，有力打击违法犯罪。 | 100 | 98 | 5 | 5 |
|  |  |  | 指标2：服务社会综合治理，“雪亮工程”通过在车站码头、学校医院周边、重要路段以及社区（村）关键点位实现视频监控全覆盖，进一步提升群众安全感满意度。 | 100 | 98 | 5 | 5 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：本项目中部署的清河镇综合治理系统实现了通过视频监控巡查，协助有关部门处置渣土车运输、私挖乱采、环境污染、垃圾乱堆放、私搭乱建等。 | 100 | 95 | 10 | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：本项目的建设有利于提高社会治安防控的整体水平；有利于营造良好社会治安环境及投资环境、使人民群众得以安居乐业，从而维护社会经济的正常运作。另外，本项目的建设还能有效节省警力等资源。 | 100 | 95 | 10 | 9 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：本项目的实施为公安、交警、城管等执法机关侦破案件、打击违法犯罪行为提供了有效科技信息支撑，进一步提升了群众安全感满意度 | 100 | 98 | 10 | 9 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |

评价结论：稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）严格按照相关的法律、法规、发展规划、部门职责等完成项目的立项工作。严格按照财务制度实行项目资金管理。由于疫情等原因，造成项目工期延误。根据实际需要，本项目在实施过程中，小范围发生变更，履行正常的变更手续。本项目竣工验收之后，正常运行。且对稷山县公共安全方面有实质性的支撑。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）在决策阶段，整体项目进行可行性研究，初步设计及概算之后，完成项目的招投标工作。整个过程严格遵守相关法律法规、相关政策。

- 项目过程情况。

- 稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）在实施过程中严格按照双方签订的合同，国家和行业相关的技术标准、施工工艺。严格按照财务制度，完成项目过程中的资金的支出。

- 项目产出情况。

- 稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）遵守施工合同、招投标文件、技术规范等进行实施。由于疫情等原因，造成施工进度较慢。本项目在实施过程中，根据实际情况，进行小部分变更，已经履行变更手续。

- 项目效益情况。

- 稷山县公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（一期）在项目竣工验收之后，正常运行。为稷山县在公共安全、环境保护、教育安全等方面进行支撑。且预留相关技术接口，为后期项目的拓展做准备。

- 五、主要经验及做法

- 项目决策阶段，一定严格履行部门职责，按照法律法规、相关政策、发展规划完成项目的立项工作。可行性研究报告、初步设计及概算、方案设计及预算，委托具有资格的三方公司，并要求配备专业技术人员完成勘察、设计、概算、预算、招投标工作。项目实施阶段，委托独立第三方监理机构对项目进行过程监理。积极督促决策、实施过程中受托三方公司沟通协调工作。

- 六、存在的问题及原因分析

- 在项目实施阶段，由于疫情影响等原因，造成工期后延。根据项目实施过程中遇到的实际情况，发生小范围变更，增加了支出。应做好决策阶段的项目设计及预算。

- 七、整改措施

- 关于工期问题，一方面在设计阶段，考虑到疫情等原因，增加施工周期。另一方面，在项目实施过程中，做好施工单位的项目管理工作，加班加点完成项目进度。

关于变更问题，在项目决策阶段，应该充分考虑本项目实施的实际情况。尽量减少，尽可能消除后期存在变更的情况。