## Sheet1
稷山县项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 文物保护经费
主管部门 |  | 稷山文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 稷山县文物保护中心
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 27.11 |  | 10 |  | 45% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 27.11 |  | — |  | 45% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现三个所全年的日常保养维护、日常开支、临时工工资；完成濒临古建筑的抢险维修 | [5 empty] | 完成三所全年的日常保养维护、日常开支、临时工工资；完成佛峪口文昌阁的保护修缮。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 文管所（稷王庙、青龙寺、马村砖雕墓） |  |  | 3处 | 3处 | 20 |  | 20
|  |  | 佛峪口文昌阁保护修缮 |  |  | 2处 | 1处 | 10 |  | 5 |  | 文物保护项目从立项、方案编制到审批通过耗时较长，资金没有及时使用
|  | 质量指标 | 符合文物保护要求及文物保护建设项目可研报告相关要求 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 严格按照项目时间节点要求 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 三所的日常开支、保养维护、临时工工资 |  |  | 20万元 | 20万元 | 5 |  | 5
|  |  | 佛峪口文昌阁保护修缮 |  |  | 7.11万元 | 7.11万元 | 5 |  | 5
| 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 优化县域内文物保护整体，推进稷山旅游发展，促进稷山经济 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 满足人民群众精神文化需求，提高群民文物保护意识 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5
|  |  | 提高文保单位文物安全性 |  |  | 最大限度减少文物安全事故 | 最大限度减少文物安全事故 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 促进生态环境和谐发展 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 保护好文物，对优秀的文物历史文化价值传承度影响深远 |  |  | 长远影响 | 长远影响 | 5 |  | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 文物保护单位参观满意度 |  |  | ＞95% | ＞95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90