## Sheet1
稷山县项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 稷山县城东排水管网雨污分流改造工程
主管部门 |  | 稷山县住建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 稷山县住建局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 1300 |  | 367.58 |  | 10 |  | 28.28% |  | 2.8
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成前期手续办理、工程量60% | [5 empty] | 完成前期手续办理、工程量60%
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 测绘、设计、评估等前期 |  |  | 完成前期手续办理、工程量60% | 完成前期手续办理、工程量60% | 50 |  | 50
污水管、雨水管工程、雨水箱涵工程
|  | 质量指标 | 污水井、管道的标高及密封程度 |  |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 项目能否及时完成既定目标 |  |  | 及时完成 | 及时完成
|  | 成本指标 | 测绘、附着物补偿等前期 |  |  | 42.64 | 42.64
|  |  | 污水管、雨水管工程、雨水箱涵工程 |  |  | 324.94 | 324.94
| 效益 指标 （30分） | 经济效益 | 有利于稷山县城东区开发建设 |  |  | 显著 | 合格 | 30 |  | 30
|  | 社会效益 | 有利于改善市民生活环境 |  |  | 显著 | 合格
|  | 生态效益 | 有利于改善城市水环境 |  |  | 显著 | 合格
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 9 |  | 原因分析：与稷峰镇、各村沟通不畅。改进措施：配合稷峰镇与各村加强沟通交流。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.8