## Sheet1
稷山县项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 稷山县汾河过城段堤坝两侧拦蓄林生态绿化工程
主管部门 |  | 稷山县住房和城乡建设管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 稷山县住房和城乡建设管理局
项目资金 |  | 4408.03 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 200 | 1150 |  | 962.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：北坝城南生态绿化景观带工程 目标2：北坝生态拦蓄防护林带工程 目标3：北坝西北角出入口景观绿化工程 目标4：北坝民乐园南段生态渠道治理工程 目标5：北坝东北出入口生态绿化工程 | [5 empty] | 目标1：北坝城南生态绿化景观带工程 目标2：北坝生态拦蓄防护林带工程 目标3：北坝西北角出入口景观绿化工程 目标5：北坝东北出入口生态绿化工程
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：北坝城南生态绿化景观带工程 |  |  | 61523.65㎡ | 61523.65㎡ | 50 |  | 45 |  | 北坝民乐园南段生态渠道治理工程存在施工用地问题，已与相关各方沟通协调，工作正在积极开展。
|  |  | 指标2：北坝生态拦蓄防护林带工程 |  |  | 56100㎡ | 56100㎡
|  |  | 指标3：北坝西北角出入口景观绿化工程 |  |  | 22150㎡ | 22150㎡
|  |  | 指标4：北坝民乐园南段生态渠道治理工程 |  |  | 18316.7㎡ | 0
|  |  | 指标5：北坝东北出入口生态绿化工程 |  |  | 38343.32㎡ | 38343.32㎡
|  | 质量指标 | 验收合格率(施工与质量验收规范） |  |  | ≥80％ | ≥80％
|  | 时效指标 | 项目能否及时完成既定目标 |  |  | 及时完成 | 及时完成
|  | 成本指标 | 指标1：北坝城南生态绿化景观带工程 |  |  | 145元/㎡ | 145元/㎡
|  |  | 指标2：北坝生态拦蓄防护林带工程 |  |  | 80元/㎡ | 80元/㎡
|  |  | 指标3：北坝西北角出入口景观绿化工程 |  |  | 300元/㎡ | 300元/㎡
|  |  | 指标4：北坝民乐园南段生态渠道治理工程 |  |  | 340元/㎡ | 0
|  |  | 指标5：北坝东北出入口生态绿化工程 |  |  | 230元/㎡ | 230元/㎡
| 效益 指标 （30分） | 经济效益 指标 | / |  |  | / | / | 30 |  | 30
|  | 社会效益 指标 | 提升了人们的生活质量及城市形象 |  |  | 显著 | 合格
|  | 生态效益 指标 | 该项目的实施修复了汾河生态环境 |  |  | 显著 | 合格
|  | 可持续影响 指标 | 预计使用年限 |  |  | 长期 | 合格
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥97% | 合格 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95