国防公路下费汾河桥连接线

**绩**

**效**

**自**

**评**

**报**

**告**

**项目名称：2021年稷山县**国防公路下费汾河桥连接线

**实施单位：稷山县公路事业发展中心**

**主管部门：稷山县交通运输局**

**稷山县公路事业发展中心**

**国防公路下费汾河桥连接线**

**绩效评价自评报告**

根据财预【2020】10号《项目支出绩效评价管理办法》文件等相关文件精神。现将我单位开展国防公路下费汾河桥连接线建设工程绩效评价情况汇报如下：

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

按照下达的目标任务，国防公路下费汾河桥连接线下达资金200万元，建设里程2.468公里。

（二）资金投入和使用情况

1．资金投入情况

2021年下达资金200万元已足额到位。

2、资金使用情况

资金下达后，严格按照文件要求将资金于2021年12月全部拨付用于道路建设工程中，确保专款专用。完成率达到100％。

（三）项目绩效目标

1、项目总体绩效目标及绩效情况

 把农村公路建好、管好、护好、运营好；全面推进“四好农村路”建设规划。加快农村公路提档升级；进一步提高农村公路管理水平；牢固树立“建设是发展，养护也是发展，并且是科学发展”的理念；提升农村公路客运服务水平，强化运输安全生产监督。

2、项目年度目标

1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算达到年度绩效目标要求，并符合专项资金管理规定，与资金量相匹配。

（四）项目实施情况

2021年国防公路下费汾河桥连接线建设工程于2021年5月开工，2021年11月完工。该工程全部完工，完工比例100%。

**二 、过程情况分析**

1、业务管理情况分析

按照稷山县交通运输局《公路工程交工验收制度》、稷山县交通运输局《农村公路工程竣工验收办法》、稷山县交通运输局《关于加强对交通工程转包和违法分包管理》的实施意见三个文件有关制度及程序，认真对工程质量进行严格监督。

2、财务管理情况分析

按照文件要求，切实加强资金管理，及时足额拨付补助资金，提高财政资金使用效益。

3．资金使用情况分析

资金使用方面,我们做到了专户储存,专款专用,支付范围、标准、进度、依据符合相关规定。

**三、产出情况分析**

1、项目完成数量

2021年国防公路下费汾河桥连接线2.468公里。

**四、效益指标完成情况分析**

1、项目实施的经济效益分析

 对经济发展的促进作用明显，拉动社会投资倍数3倍。

2、项目实施的社会效益分析

基本公共服务水平提升，公路安全水平提升。

3、项目实施的生态效益分析。

 项目符合资源节约要求符合。

4、项目实施的可持续影响分析。

 新改建公路项目适应交通中期需求，改善农村公路路网功能。

5．社会公众或服务对象满意度情况分析。

社会公众满意度≧80%。

**五、项目主要绩效经验做法**

2021年国防公路下费汾河桥连接线2.468公里。工程质量合格。

**六、综合评价情况及评价结论**

2021年国防公路下费汾河桥连接线2.468公里。进一步提高了农村公路道路安全状况，为实现全县安全生产形势持续稳定打下了良好的基础。

**七、下一步改进意见及政策建议**

我单位将继续强化专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

**八、绩效评价结果应用建议**

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

稷山县公路事业发展中心

2022年3月8日