## 基本情况表
表1
运城市政府专项债券项目基本情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 项目主管部门 | 投向领域 | 项目总投资 （万元） | 是否在发改部门立项 | 项目立项编号 | 是否编制可研方案 | 是否编制收益平衡方案 | 是否进行绩效评价 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 备注
稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程 | 稷山经济技术开发区管理委员会 | 产业园区基础设施 | 8821.79 | 是 | 2020-140824-78-01-010780 | 是 | 是 | 是 | 2022.7 | 2023.12
1.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX； 2.表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数； 3.本表为一个项目一张表。

## 专债情况表
表2
运城市政府专项债券项目资金情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 债券金额 （万元） | 债券发行年月 | 发行年限 | 发行利率 | 截止公开前已支付金额 （万元） | 未支付金额 （万元） G=B-F | 支出进度 H=F/B | 已偿还本金 | 已偿还利息 | 备注
稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程 | 5300 | 2022.11 | 15年期 | 3.03%% | 5300 | 0 | 100%
1.本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致； 2.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX； 3.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数； 4.同项目不同批次债券分行填列。
3年期
5年期
7年期
10年期
15年期
20年期
30年期

## 项目进展情况
表3
运城市政府专项债券项目进展情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 项目所处阶段 | 已完成累计投资（万元） | 工程形象进度 | 下一步工作计划 | 绩效评价结果 | 备注
稷山经济技术开发区西社工业园区污水处理工程 | 采购安装期 | 5851.56 | 厂区主体结构、二次结构全部完成，包含：进水井粗格栅间、细格栅间、曝气沉砂池、膜格栅间、AAO+MBR膜一体间、污泥脱水机房、污泥池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、加药间、综合水池、水泵房、综合办公楼、门卫、配电室鼓风机房、仓库、二期事故池3座；装饰装修、门窗工程已基本完成；工艺设备安装除膜组器、等离子除臭装置外全部安装完成；电气部分电力排管全部完成；管网部分完成兴稷大道至省道233段约0.8 km。 | 7月底完成厂区内土建施工和电气设备安装，8月底完成设备调试工作，计划于2023年12月完成竣工验收相关手续。 | 该项目的项目收益能够提供充足、稳定的现金流收入，充分满足债券发行还本利息的要求。
未开工
建设投入期
竣工未结算
竣工已结算
采购安装期
设备调试期
已交付使用