## 基本情况表
表1
运城市政府专项债券项目基本情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 项目主管部门 | 投向领域 | 项目总投资 （万元） | 是否在发改部门立项 | 项目立项编号 | 是否编制可研方案 | 是否编制收益平衡方案 | 是否进行绩效评价 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 备注
西社园区纬一路及翟店园区文化路道路工程 | 稷山经济技术开发区管理委员会 | 产业园区基础设施 | 3787.2 | 是 | 2020-140824-48-01-010781 | 是 | 是 | 是 | 2022.5 | 2023.12
1.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX； 2.表格中所涉及数字金额以万元为单位，保留两位小数； 3.本表为一个项目一张表。

## 专债情况表
表2
运城市政府专项债券项目资金情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 债券金额 （万元） | 债券发行年月 | 发行年限 | 发行利率 | 截止公开前已支付金额 （万元） | 未支付金额 （万元） G=B-F | 支出进度 H=F/B | 已偿还本金 | 已偿还利息 | 备注
西社园区纬一路及翟店园区文化路道路工程 | 2700 | 2022.3 | 15年期 | 3.52% | 2700 |  | 100%
1.本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致； 2.表格中所涉及时间格式为：XXXX.XX； 3.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数； 4.同项目不同批次债券分行填列。
3年期
5年期
7年期
10年期
15年期
20年期
30年期

## 项目进展情况
表3
运城市政府专项债券项目进展情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 项目所处阶段 | 已完成累计投资（万元） | 工程形象进度 | 下一步工作计划 | 绩效评价结果 | 备注
西社园区纬一路及翟店园区文化路道路工程 | 建设投入期 | 2817.79 | 西社园区纬一路西段具备通车条件，东段雨水、污水管网铺设完成，正在进行路基整形、灰土压实工作；翟店园区文化路已完成招投标，正在进行开工前准备工作。 | 西社园区纬一路做水稳层，翟店园区文化路抓紧开工建设。 | 项目预期经营收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。
1.表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数； 2.简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。
未开工
建设投入期
竣工未结算
竣工已结算
采购安装期
设备调试期
已交付使用