## 基本情况表
表1
运城市政府专项债券项目基本情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 项目主管部门 | 投向领域 | 项目总投资 （万元） | 是否在发改部门立项 | 项目立项编号 | 是否编制可研方案 | 是否编制收益平衡方案 | 是否进行绩效评价 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 备注
稷王（县直）初中建设工程 | 稷山县教育局 | 其他社会事业 | 9983.68 | 是 | 2018-140824-82-01-000380 | 是 | 否 | 是 | 2022.4 | 2023.2

## 专债情况表
表2
运城市政府专项债券项目资金情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 债券金额 （万元） | 债券发行年月 | 发行年限 | 发行利率 | 截止公开前已支付金额 （万元） | 未支付金额 （万元） G=B-F | 支出进度 H=F/B | 已偿还本金 | 已偿还利息 | 备注
稷王（县直）初中建设工程 | 1400 | 2019.04 | 5年期 | 3.41% | 1400 | 0 | 100% | 0
稷王（县直）初中建设工程 | 500 | 2019.04 | 10年期 | 3.52% | 500 | 0 | 100%
稷王（县直）初中建设工程 | 100 | 2019.09 | 7年期 | 3.37% | 74.814 | 25.186 | 74.81% |  |  | 25.186万于2020年清理收回财政

## 项目进展情况
表3
运城市政府专项债券项目进展情况表
填表单位：（盖章）
项目名称 | 项目所处阶段 | 已完成累计投资（万元） | 工程形象进度 | 下一步工作计划 | 绩效评价结果 | 备注
稷王（县直）初中建设工程 | 已交付使用 | 9728.79 | 主体项目已全部完成，交付使用。 |  | 主体项目已全部完成，交付使用。