## Sheet1
稷山县2023年巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
单位：乡村振兴服务中心 单位：万元 时间：2023年12月18日
序号 | 项目名称 | 计划金额 | 是否完工 | 已报帐金额 | 财政衔接资金 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 绩效目标实现情况 | 备注
1 | 蔡村乡脱贫户种植业产业巩固扶持项目 | 48 | 是 | 12.596 | 12.596 | 0 | 12.596 | 0 | 0 | 已完成
2 | 翟店镇脱贫户种植产业巩固扶持项目 | 37 | 是 | 9.648 | 9.648 | 0 | 9.648 | 0 | 0 | 已完成
3 | 太阳乡脱贫户种植产业巩固扶持项目 | 81 | 是 | 21.4802 | 21.4802 | 0 | 21.4802 | 0 | 0 | 已完成
4 | 清河镇脱贫户种植产业巩固扶持项目 | 52 | 是 | 13.4402 | 13.4402 | 0 | 13.4402 | 0 | 0 | 已完成
5 | 西社镇脱贫户种植产业巩固扶持项目 | 33 | 是 | 8.844 | 8.844 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 已完成
6 | 化峪镇脱贫户种植产业巩固扶持项目 | 52 | 是 | 13.507 | 13.507 | 0 | 13.507 | 0 | 0 | 已完成
7 | 稷峰镇脱贫户种植产业巩固扶持项目 | 47 | 是 | 11.3364 | 11.3364 | 0 | 11.3364 | 0 | 0 | 已完成
8 | 化峪镇付家庄蔬菜大棚 | 60 | 是 | 40 | 40 | 0 | 6 | 0 | 34 | 已完成
9 | 清河镇荆庄村油桃大棚设施 | 110 | 是 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 已完成
10 | 西社镇李老庄村蔬菜大棚设施建设 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 已完成
11 | 翟店镇宝泉村设施大棚建设项目 | 45 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 已完成
12 | 化峪镇上胡村鸡蛋盘厂 | 100 | 是 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 已完成
13 | 稷峰镇加庄村蔬菜大棚 | 83 | 是 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 已完成
14 | 翟店镇小宁村粮食晾晒场及附属设施建设 | 120 | 是 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 已完成
15 | 翟店镇西小翟村粮食晾晒场建设 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 已完成
16 | 小宁村粮食晾晒场地建设（2） | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 已完成
17 | 西社镇清水庄村截流灌溉处理改造项目 | 120 | 是 | 70 | 70 | 0 | 40 | 30 | 0 | 已完成
18 | 稷峰镇吉家庄板枣公园配套设施 | 150 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 已完成
19 | 2023年建档立卡脱贫户小额贷款贴息项目 | 45 | 是 | 44.4143 | 44.4143 | 0 | 41.3482 | 1.5 | 1.5661 | 已完成
20 | 稷峰镇武城村产业融合发展项目 | 70 | 是 | 70 | 70 | 50 | 15 | 0 | 0 | 已完成
21 | 稷峰镇上廉村产业融合发展项目 | 70 | 是 | 70 | 70 | 50 | 15 | 0 | 0 | 已完成
22 | 化峪镇路村庄村党支部领办土地托管项目 | 70 | 是 | 70 | 70 | 50 | 15 | 0 | 0 | 已完成
23 | 翟店镇南翟村产业融合发展项目 | 70 | 是 | 70 | 70 | 50 | 15 | 0 | 0 | 已完成
24 | 清河镇阳城村文旅融合发展项目 | 70 | 是 | 70 | 70 | 50 | 15 | 0 | 0 | 已完成
25 | 建档立卡脱贫户脱贫户务工就业交通补贴项目 | 75 | 是 | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 已完成
26 | 建档立卡脱贫户务工就业稳岗补助项目 | 80 | 是 | 74.88 | 74.88 | 0 | 74.88 | 0 | 0 | 已完成
27 | 建档立卡脱贫户帮扶车间就业稳岗补贴项目 | 30 | 是 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 已完成
28 | 致富带头人培训 | 5 | 是 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 已完成
29 | 化峪镇化峪村通村路建设 | 70 | 是 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 已完成
30 | 化峪镇西堡村街巷道硬化及排污改造管道 | 50 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 已完成
31 | 西社镇仁义村街巷道建设项目 | 208 | 是 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 已完成
32 | 西社镇范家庄村街巷道硬化项目 | 180 | 是 | 33 | 33 | 0 | 0 | 8 | 25 | 已完成
33 | 稷峰镇姚家庄村通村路项目 | 45 | 是 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 已完成
34 | 稷峰镇下庄村街巷道路面硬化及排水工程 | 150 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 已完成
35 | 翟店镇仁和村道路硬化项目 | 70 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 已完成
36 | 蔡村乡小李村通村路建设 | 45 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 已完成
37 | 化峪镇东段村街道硬化工程 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 已完成
38 | 翟店镇西位村修建下水道项目 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 已完成
39 | 稷山县水利局农村饮水保障建设项目（均和） | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 已完成
40 | 化峪镇路村庄村污水管网改造工程 | 100 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 已完成
41 | 西社镇马家沟污水管网铺设项目 | 95 | 是 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 已完成
42 | 翟店镇翟西村池塘改造项目 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 已完成
43 | 太阳乡坞堆村新建下水道项目 | 120 | 是 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 已完成
44 | 太阳乡均安村主街道下水修建 | 40 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 已完成
45 | 太阳乡白家庄村池塘改造 | 37 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 已完成
46 | 清河镇段壁村主街道修建排水工程 | 190 | 是 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 已完成
47 | 西社镇中社村街道下水排水改造项目 | 30 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 已完成
48 | 太阳乡均和村主街道下水改造 | 70 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 已完成
49 | 化峪镇邢家庄村主街道下水改造建设 | 85 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 已完成
50 | 清河镇清河村污水排放工程 | 23 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 已完成
51 | 稷峰镇太杜村基础建设 | 30 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 已完成
52 | 化峪镇宁翟村基础项目建设 | 50 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 已完成
53 | 2023年雨露计划资助项目 | 55 | 是 | 54.3 | 54.3 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 已完成
54 | 2023年本科大学生教育资助项目 | 20 | 是 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 已完成
55 | 2023年建档立卡脱贫人口意外保险 | 70 | 是 | 68.4339 | 68.4339 | 0 | 0 | 0 | 68.4339 | 已完成
56 | 2023年衔接推进乡村振兴项目管理费 | 20 | 是 | 15 | 15 | 0 | 5 | 4 | 6 | 已完成