## Sheet1
2024年听民意办实事产业项目自查情况
序号 | 自查单位 | 自查时间 | 发现的问题 | 问题整改措施 | 是否解决 | 备注
1 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.6.6-2024.6.11 | 2018年稷山县化峪镇李家庄村修建农田灌溉渠道项目，该项目后续管护不力，渠道破损较多，已责令李家庄村委会进行修缮。 | 责令村委会进行修缮。 | 是
2 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.6.11-2024.6.18 | 2023年西社镇李老庄村蔬菜大棚建设项目，该蔬菜大棚内配套设施不完善，导致该项目处于闲置状态。 | 责令村委会与承包人联合对棚内配套设施进行完善。 | 是
3 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.6.18-2024.6.25 | 2018年太阳乡东王村（原三坡村）光伏发电项目，该项目管护不到位，光伏发电板下有杂草。 | 责令村委会于7月底前，对光伏发电板下杂草进行清理，并长期坚持维护。 | 是
4 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.6.18-2024.6.25 | 2022年清河镇阳城村文旅项目，该项目路边绿化管护不到位。 | 责令村委会7月15日前，进行清理整治。 | 是
5 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.7.18-2024.7.24 | 2022年蔡村乡坑东村养殖场建设项目，该项目场区养殖草料堆放杂乱，草料属于干草，易引发火灾。 | 责令项目村村委会立即对场区养殖草料进行清理，合理堆放，加强人员安全教育并长期坚持维护。 | 是
6 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.7.25-2024.7.31 | 2022年稷峰镇上廉蓄水灌溉工程，该项目双方签订合同未履行职责，已拖延4个月没有收益入账。 | 责令该项目村村委会立即与稷山县鑫阳水产养殖有限公司磋商对接，及时将应得收益入账，并长期坚持维护。 | 是
7 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.8.21-2024.8.29 | 2023年化峪镇东段村道路建设项目和付家庄村蔬菜大棚项目，该两个项目在当年完工后未及时纳入村级固定资产中。 | 责令两个项目村村委会积极联系工程队，对后续的支付凭证和票据进行完善，确保九月份及时纳入村级固定资产。 | 是