## Sheet1
2024年听民意办实事基础项目自查情况
序号 | 自查单位 | 自查时间 | 发现的问题 | 问题整改措施 | 是否解决 | 备注
1 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.6.11-2024.6.18 | 2023年翟店镇仁和村田间道路建设，该项目道路长约300米，有50米左右两侧杂草丛生，无人维护。 | 责令村委会于7月初对道路两侧进行杂草清理。 | 是
2 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.6.26-2024.7.2 | 使用扶贫（衔接）资金的农村公共基础设施项目，存在重建轻管现象，个别村的管护制度不健全，责任不明确。 | 县局出台《关于使用扶贫（衔接）资金建成的农村公共基础设施管理办法》，并长期坚持 | 是
3 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.7.11-2024.7.18 | 2022年西社镇合富村道路建设项目，该项目管护不到位，道路两侧杂草丛生，没有发挥项目的为民效益。 | 责令村委会立即对道路的两侧杂草进行清理，并长期坚持维护。 | 是
4 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.7.11-2024.7.18 | 2022年化峪镇上胡村污水管网改造项目，该项目管护不到位，污水检查井的雨水篦子破损严重，影响项目的效益发挥。 | 责令该项目村村委会立即对破损的雨水篦子进行更换，并长期坚持维护。 | 是
5 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.8.2-2024.8.8 | 2018年太阳乡杨家庄村田间道路整修工程，该项目在2023年时因天气原因，雨水较多，造成整修的田间道路冲毁7000米左右，涉及全村256户1078人无法行走。 | 责令该项目村村委会立即对该道路进行整修，承诺于8月中旬修整完毕，并长期坚持维护。 | 是
6 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.8.8-2024.8.15 | 2022年蔡村乡杨村污水排放工程，该项目后续管护不到位，渠道内臭水杂草较多。该问题涉及50户195人，严重影响生产生活。 | 责令该项目村村委会立即对渠道垃圾进行清理，杨村村委承诺于8月中旬清理完毕，并长期坚持维护。 | 是
7 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.8.8-2024.8.15 | 2021年翟店镇峨嵋村硬化通村路项目，该项目因天气原因，雨水较多，造成部分路面有塌陷，存在安全隐患。涉及全村595户1845人无法行走。 | 责令该项目村村委会立即对该道路进行整修，村委会承诺于8月中旬修整完毕，并长期坚持维护。 | 是
8 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.8.15-2024.8.19 | 2023年西社镇仁义村污水管网改造项目，该项目因维护不及时，造成部分井盖有损坏，存在安全隐患。涉及全村8处2个型号井盖。 | 责令该项目村村委会立即对该道路进行整修，村委会承诺于8月中旬修整完毕，并长期坚持维护。 | 是
9 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.8.21-2024.8.29 | 2018年太阳乡西王村整修田间路建设项目，该项目因强降雨导致原来修建的砂石路损坏，导致路面凹凸不平，村民通行困难，涉及230户608人。 | 责令该项目村村委会利用2024年高标准农田建设项目将该道路进行硬化，安装路侧石，彻底解决村民出行难题。 | 是
10 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 2024.9.10-2024.9.12 | 2022年翟店镇南翟村池塘建设项目，该项目后续管护不及时，所在项目地池塘内垃圾较多且后续管护机制不健全。 | 经实地核查，责令项目村村委会积极整治，立即对池塘内垃圾附着物进行清理，建立健全后续管护机制。 | 是