## Sheet1
稷山县巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
单位：稷山县巩固脱贫成效衔接乡村振兴领导小组 | [8 empty] | 时间：2024年12月19日
序号 | 计划文号 | 项目名称 | 施工单位 | 计划金额 | 是否完工 | 已报帐金额 | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农情况
[7 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
1 | 稷乡振组[2024]3号 | 阳史村蔬菜大棚建设 | 山西融晟建设工程有限公司 | 64 | 是 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
2 | 稷乡振组[2024]3号 | 孙家城蔬菜大棚建设 | 山西融晟建设工程有限公司 | 27 | 是 | 28 | 28 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
3 | 稷乡振组[2024]4号 | 七级村水果大棚建设 | 稷山县天晟达建设工程有限公司 | 60 | 是 | 59 | 59 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
4 | 稷乡振组[2024]3号 | 阳城村水果大棚建设 | 城基建设集团有限公司 | 60 | 是 | 59 | 59 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
5 | 稷乡振组[2024]3号 | 大李村蔬菜大棚建设 | 山西鑫匠轩建筑工程有限公司 | 46 | 是 | 58 | 58 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
6 | 稷乡振组[2024]3号 | 东王村养殖场建设 | 山西宝仁通建筑工程有限公司 | 83 | 是 | 86 | 86 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
7 | 稷乡振组[2024]4号 | 翟西村养殖场建设 | 山西恒图展业建筑工程有限公司 | 86 | 是 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
8 | 稷乡振组[2024]4号 | 胡家庄村保鲜库建设项目 | 山西省稷山县建筑安装有限公司 | 83 | 是 | 86 | 86 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
9 | 稷乡振组[2024]3号 | 峨嵋村晾晒场建设 | 山西三晋建设工程有限公司 | 77 | 是 | 75 | 75 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
10 | 稷乡振组[2024]3号 | 清水庄水库截流及护坡建设 | 山西鑫佰盛建设工程有限公司 | 75 | 是 | 76 | 76 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
11 | 稷乡振组[2024]7号 | 稷峰镇下费村农田排涝工程项目 | 山西鑫匠轩建筑工程有限公司 | 134 | 是 | 125 | 125 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
12 | 稷乡振组[2024]3号 | 兴隆庄中药材晾晒场建设 | 山西泽弘建设工程有限公司 | 74 | 是 | 75 | 75 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
13 | 稷乡振组[2024]3号 | 小宁村农资、农机库建设 | 山西省稷山县建筑安装有限公司 | 84 | 是 | 89 | 89 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
14 | 稷乡振组[2024]5号 | 稷峰镇陶梁村企业项目 | 陶梁村村委会 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
15 | 稷乡振组[2024]5号 | 西社镇三界庄村专业合作社项目 | 三界庄村村委会 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
16 | 稷乡振组[2024]5号 | 太阳乡西小郝村土地经营项目 | 西小郝村村委会 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
17 | 稷乡振组[2024]7号 | 张家庄村奖励项目 | 张家庄村村委会 | 8.3 | 是 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 已完成 | 已建立
18 | 稷乡振组[2024]3号 | 2024年小额信贷贴息 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 50 | 是 | 41.8443 | 41.8443 | 0 | 0 | 已完成
19 | 稷乡振组[2024]4号 | 稷山县2024年小额信贷风险补偿金 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 60 | 是 | 8.7047 | 8.7047 | 0 | 0 | 已完成
20 | 稷乡振组[2024]3号 | 脱贫户外出务工交通补贴发放 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 79 | 是 | 71.275 | 71.275 | 0 | 0 | 已完成
21 | 稷乡振组[2024]3号 | 稷山县脱贫户务工就业稳岗补助项目 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 53.004 | 是 | 85.2 | 85.2 | 0 | 0 | 已完成
22 | 稷乡振组[2024]4号 | 店头村主街道污水管网及道路硬化建设 | 山西融晟建设工程有限公司 | 73 | 是 | 76 | 76 | 0 | 0 | 已完成
23 | 稷乡振组[2024]4号 | 西社镇刘家庄村道路建设 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 38 | 是 | 41 | 41 | 0 | 0 | 已完成
24 | 稷乡振组[2024]3号 | 清河镇辛庄村道路建设项目 | 稷山县建达建筑工程有限公司 | 18 | 是 | 18 | 18 | 0 | 0 | 已完成
25 | 稷乡振组[2024]4号 | 马家沟道路及排水渠建设 | 山西鑫匠轩建筑工程有限公司 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 已完成
26 | 稷乡振组[2024]5号 | 张家庄村水塔建设 | 稷山县鼎鑫建筑工程有限公司 | 18 | 是 | 18 | 18 | 0 | 0 | 已完成
27 | 稷乡振组[2024]5号 | 稷山县水利局农村饮水安全项目 | 稷山县水利局 | 43 | 是 | 43 | 43 | 0 | 0 | 已完成
28 | 稷乡振组[2024]6号 | 稷山县国有林场场部维修 | 山西鑫匠轩建筑工程有限公司 | 42 | 是 | 42 | 42 | 0 | 0 | 已完成
29 | 稷乡振组[2024]4号 | 邢堡村道路及排水渠建设 | 山西正恩建设工程有限公司 | 28 | 是 | 27 | 27 | 0 | 0 | 已完成
30 | 稷乡振组[2024]3号 | 邢家庄村管网改造 | 山西驭恒工程咨询有限公司 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 已完成
31 | 稷乡振组[2024]4号 | 张开西村污水排放渠改造 | 运城百越建设工程有限公司 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 已完成
32 | 稷乡振组[2024]4号 | 吴嘱村污水管网改造 | 山西恒庭建筑工程有限公司 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 已完成
33 | 稷乡振组[2024]3号 | 佛峪口污水排放渠改造 | 万亦建设有限公司 | 39 | 是 | 38 | 38 | 0 | 0 | 已完成
34 | 稷乡振组[2024]3号 | 化峪村污水管网改造 | 山西鑫匠轩建筑工程有限公司 | 65 | 是 | 67 | 67 | 0 | 0 | 已完成
35 | 稷乡振组[2024]4号 | 白家庄污水管网改造 | 山西晋茂源建筑工程有限公司 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 已完成
36 | 稷乡振组[2024]7号 | 中社村污水管网改造 | 山西省稷山县鸿达建筑工程有限公司 | 15 | 是 | 11 | 11 | 0 | 0 | 已完成
37 | 稷乡振组[2024]3号 | 雨露计划（中学） | 稷山县乡村振兴服务中心 | 61 | 是 | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 已完成
38 | 稷乡振组[2024]3号 | 大学生本科补助 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 12 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 已完成
39 | 稷乡振组[2024]3号 | 项目管理费 | 稷山县乡村振兴服务中心 | 50 | 是 | 49.58 | 49.58 | 0 | 0 | 已完成